## Прилож 3
Приложение 2
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 2018 год
Наименование муниципальной программы |  | «Экономическое развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы»
Администратор муниципальной программы |  | Администрация МО "Усть-Коксинский район"
№ п/п | Наименование целевого показателя | ед. измерения | значение целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
Муниципальной программы «Экономическое развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы»
1 | Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных)бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"(без учета субвенций) | тыс.руб. | 44060,00 | 103600 | 59540 | 235.1339 | Причина отклонения от планового значения связана с увеличением количества приобретаемой сельхозтехники и строительством сооружений МРСК Сибири.
2 | Доля среднесписочной численности(без внешних совместителей) малых предприятий(без учета микропредприятий) в среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,5 | 29,2 | 4.7 | 119.1837 | Причина отклонения от планового значения связана со снижением покупательского спроса в отчетном периоде, что приводит к закрытию предприятий
3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 106 | 99 | -7 | 93.3962 | Завышен плановый показатель
4 | Прирост туристического потока | % | 40 | 102,4 | 62.4 | 256 | Увеличение происходит за счет большого потока туристов как из России так из-за граници
5 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс.руб. | 13 | 6,35 | -6.65 | 48.8462
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»
2.1 | Количество реализованных основных положений стандарта | тыс.руб. | 15 | 23 | 8 | 153.3333
2.2 | Прирост туристического потока | % | 40 | 102.4 | 62.4 | 256
Подпрограмма 3 "Развитие конкурентных рынков"
3.1 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (% к предыдущему году); | % | 13.5 | 0 |  | 0 | На снижение оборотов организаций повлияло снижение оборота в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли оптовой и розничной.
Подпрограмма 4 «Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»
4.1 | Индекс производства продукции животноводства | % | 103 | 92.8 | -10.2 | 90.0971 | Низкие показатели связанны с неблагоприятными погодными условиями ( засуха летом, продолжительные морозы зимой)
4.2 | Индекс производства продукции растеневодства | % | 103 | 100.3 | -2.7 | 97.3786