Пояснительная записка

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» направленная на социальное развитие муниципального образования.

Выполнение расходных обязательств МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, связанных с реализацией муниципальной программ:

В 2018 году на реализацию Муниципальной программы «Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2018 годы» за счет всех источников запланировано 655 290,11 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме – 641 568,16 тыс. рублей или 97,91 % от прогнозного объема.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры(культурного обслуживания) – 70,00%, что составило 100,00 % от планового показателя.

2. Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом – 16,00%, что составило 100,00 % от целевого значения.

3. Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, по их содержанию в муниципальном образовательном учреждении детей от 3 до 7 лет – 64,80 %, что составило 64,80 % от планового показателя.

4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет – 76 %, что составило 95,00 % от планового показателя.

5. Доля зданий муниципальных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений – 60,0 %, что составило 100,00 % от планового показателя.

6. Доля детей охваченных оздоровительными мероприятиями – 45,00%, что составило 100,00 % от планового показателя.

7. Уровень безопасности хранения архивных документов – 95,0%, что составило 105,56 % от планового показателя.

8. Доля населения, пользующихся услугами районных средств информации – 45,00%, что составило 102,27 % от планового показателя.

Степень соответствия установленных в муниципальной программе и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год:

Из 8 показателей муниципальной программы достигнуты плановые значения по 4 показателям, по 2 показателям перевыполнено значение, по 2 показателям значения не выполнены.

Оценка эффективности реализации подпрограмм:

1. «Развитие культуры» – 104,56%.

2. «Развитие физической культуры» – 103,98%.

3. «Развитие образования» – 90,42%.

4. «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества» – 102,51%.

5. «Противодействие коррупции, профилактика правонарушений и защита населения» - 101,67%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год:

По итогам 2018 года оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай»:

эффективность реализации муниципальной программы составила 95,95 % и признается эффективной. Информация по оценке эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1.