N:\Untitled.FR12.tif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аналитический этап, результатом которого стал анализ оценки инвестиционного потенциала района, в том числе анализ условий обеспечения благоприятного инвестиционного климата района |  | 01.03.2016 | 01.05.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 1.2 | Определение приоритетов инвестиционного развития района |  | 01.05.2016 года | 01.07.2016 года | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 1.3 | Подготовка проекта нормативного правового акта | Проект стратегии социально-экономического развития | 01.07.2016 года | 01.09.2016 года | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 1.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 1.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение проектного офиса | 01.10.2016 | 01.11.2016 |  |
| 1.4 | Утверждение и публикация Стратегии | Утверждение и размещение на сайте | 01.11.2016 года | 01.12.2016 года | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| **2** | **Элемент стандарта №2**  **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** |  | **01.01.2016** | **10.09.2016** | Управление экономического развития  Абросимова О.М.  8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Разработка проекта документа | Разработан проект | 01.05.2016 | 01.06.2016 | Управление экономического развития  Абросимова О.М.  8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.06.2016 | 30.06.2016 | Управление экономического развития  Абросимова О.М.  8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение ведомственной экспертизы | 15.07.2016 | 15.08.2016 | Управление экономического развития  Абросимова О.М.  8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Размещение инвестиционного паспорта на сайте администрации |  | 01.09.2016 | 10.09.2016 | Управление экономического развития  Абросимова О.М.  8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 3 | **Элемент стандарта №3**  **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого предпринимательства.** | **Комплекс нормативно правовых документов (федеральное, региональное, муниципальное законодательство)** | **01.00.2015** | **30.09.2016** |  |
| 3.1 | Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов, включающим проведение совещания с бизнес-сообществом |  | 01.01.2015 | 01.02.2015 | Руководитель контрольно-правового управления Администрации Главы МО, руководитель подразделения администрации МО курирующего вопросы МСП |
| 3.2 | Разработка проектов НПА |  | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Руководитель контрольно-правового управления Администрации Главы МО, руководитель подразделения администрации МО курирующего вопросы МСП |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА |  | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Руководитель структурного подразделения ответственного за проведение ОРВ |
| 3.4 | Проведение общественных слушаний проектов НПА |  | 01.04.2015 | 01.05.2015 | руководитель подразделения администрации МО курирующего вопросы МСП, руководитель информационной службы администрации МО |
| 3.5 | Принятие и утверждение НПА |  | 01.05.2015 | 01.07.2015 | Руководитель контрольно-правового управления Администрации Главы МО, руководитель подразделения администрации МО курирующего вопросы МСП |
| 3.6 | Подготовка сборника НПА устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании |  | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Руководитель информационной службы администрации МО |
| 3.7 | Проведение ведомственной экспертизы |  | 01.08.2015 | 20.08.2015 | Проектный офис |
| 3.8 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | 01.08.2015 | 20.08.2015 | Экспертная группа |
| 3.9 | Подтверждение Агентства |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **4** | **Элемент стандарта №4**  **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».** | **Схема сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (2 регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»):**  **1. сопровождение инвестиционных проектов БУРА "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов муниципальных образований Республики Алтай";**  **2. сопровождение инвестиционных проектов Администрацией.** | **01.01.2016 г.** | **01.09.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| 4.1 | Разработка и принятие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна " на территории МО "Усть-Коксинский район" | Постановление Главы администрации МО района "Усть-Коксинский район" "Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории МО "Усть-Коксинский район" | 01.03.2016 года | 01.07.2016 года | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 4.2 | Заключение Соглашения с БУ РА "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов муниципальных образований РА" о сопровождении инвестиционных проектов района. | Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Бюджетным Учреждением Республики Алтай "Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай" и Администрацией муниципального образования «Усть-Коксинский район" | 01.07.2016 года | 01.09.2016 года | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | **Элемент стандарта №5**  **«Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг»** | **Стандарт качества муниципальных услуг (информационных, консультационных…), регулирующие НПА.** | **01.04.2016 года** | **01.10.2016** | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | Определение перечня муниципальных услуг в сфере предпринимательства для разработки стандарта качества | Перечень муниципальных услуг в сфере предпринимательства для разработки стандартов качества | 01.04.2016 года | 01.06.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | Разработка стандартов качества по услугам в соответствии с перечнем | Проект постановления главы администрации об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере предпринимательства | 01.06.2016 года | 01.09.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | Утверждение стандарта муниципальной услуги муниципальным правовым актом | Постановление главы администрации об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере предпринимательства | 01.09.2016 года | 01.10.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | Ознакомление сотрудников, задействованных в предоставлении услуг, с утвержденными стандартами качества. |  | 01.09.2016 года | 01.10.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | **Элемент стандарта №6**  **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | **Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, регулирующие НПА.** | **01.01.2016 г.** | **20.10.2016 г.** | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Разработка проекта нормативного акта | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.10.2015 | 10.10.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение | 01.10.2015 | 10.10.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Принятие и утверждение документов | Принятые документы | 10.10.2015 | 20.10.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | **Элемент стандарта №7**  **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства.** | **Реестр инвестиционных проектов реализованных и реализуемых на территории МО с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, Схема внедрения практикимуниципально-частного партнерства, регулирующие НПА.** | **01.01.2016 года** | **20.12.2016 года** | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
| 7.1 | Разработка и утверждение Положения о муниципально-частном партнерстве | Постановление Главы Администрации об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве | 01.03.2016 года | 01.07.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
| 7.2 | Утверждение реестра инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | Постановление об утверждении Реестра инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 01.07.2016 года | 01.12.2016 года | *Абросимова Ольга Матвеевна*– Первый заместитель Главы Администрации, начальник управления экономического развития |
| 7.3 | Публикация и размещение на сайте МО «Усть-Коксинский район» |  | 01.12.2016 года | 20.12.2016 года | *Попова Наталья Вячеславна*– начальник юридического отдела,  *8(38848)22341,****еmail:*** [urotdel.koksa@yandex.ru](mailto:urotdel.koksa@yandex.ru) |
|  | **Элемент стандарта №8**  **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** |  | **01.01.2016** | **01.07.2016** | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение опроса среди действующих инвесторов для выявления проблем и вопросов | Выявлены актуальные вопросы для инвесторов | 15.03.2016 | 25.03.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Подготовка инвестиционного послания | Утверждено инвестиционное послание | 26.03.2016 | 10.04.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Выступление Главы администрации с инвестиционным посланием | Проведено выступление Главы, послание размещено в сети Интернет | 11.04.2016 | 01.05.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.05.2016 | 01.06.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 01.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | **Элемент стандарта №9**  **Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.** | Создание плана ‑ перечня строящихся (планируемых к строительству) на территории муниципального образования объектов по следующим направлениям: объекты электроэнергетического комплекса; объекты теплоэнергетического комплекса; объекты транспортной инфраструктуры; объекты социальной инфраструктуры; объекты водоснабжения; прочие объекты; объекты гидроэнергетики по инвестиционным проектам, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры.  Разработка регулирующих НПА | **01.01.2016 г.** | **01.12.2016 г.** | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.1. | Создании рабочей группы по обеспечению внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» |  | Август 2015 года | Август 2015 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.2. | Сбор и анализ информации по строительству и развитию инфраструктуры (перечня объектов с указанием наименования, этапов и сроков реализации, видов работ, объема финансирования по годам в разрезе источников), в процессе которых возможен запрос органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям, обладающим необходимыми данными (результатом является электронная сводная таблица, представляющая собой сетевой график развития инфраструктуры района) |  | 01 января 2016 года | 01 марта 2015 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.3. | Проведение совещания под председательством главы администрации (заместителя главы) по корректировке сетевого графика развития инфраструктуры района |  | 01 Сентября 2016 года | 01 ноября 2016 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.4. | Утверждение главой администрации сетевого графика развития инфраструктуры района на основании протокола совещания |  | 01 ноября 2016 года | 01 декабря 2016 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.5. | Внесение изменений в сетевой график развития инфраструктуры |  | 01 января 2016 года | В течении 1 месяца после принятия бюджета | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.6. | Размещение на официальном сайте Администрации района сетевого графика |  | 01 февраля 2016 года | 10 февраля 2016 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.7. | Подписание соглашения предоставления Администрацией района актуальной информации для инвестиционной карты по инвестиционным площадкам |  | 01 февраля 2016 года | 01 марта 2016 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
| 9.8. | Объекты, указанные в сетевом графике развития инфраструктуры, отобразить на специализированном интернет-сайте «Инвестиционный портал Республики Алтай» |  | 01 февраля 2016 года | 10 февраля 2016 года | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район»  3884822128  Блинов В.К. |
|  | **Элемент стандарта №10**  **Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.** | **Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами (страница на сайте муниципального образования).** | **01.01.2016 г.** | **20.07.2016 г.** | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.1 | Создание рабочей группы по внедрению элемента стандарта«Организация специализированного интернет – ресурса МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами» | Распоряжение администрации района о создании рабочей группы по внедрению элемента стандарта от 25.08.2015 г. № 237 | 25.08.2015 г. | 25.08.2015 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.2 | Заседание рабочей группы по определению, какой интернет -ресурс будет создаваться: сайт, интернет-страница или вкладка на официальном сайте МО | Протокол заседания рабочей группы с решением о создании интернет-страницы | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.3 | Разработка дизайна интернет-странице, наименование вкладок | Предположительно интернет-страничка будет называться «Инвестиции» и располагаться на официальном сайте МО | 01.03.2016 г. | 01.04.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.4 | Заседание рабочей группы по определению перечня информации, которая будет размещена на интернет-странице | Протокол заседания рабочей группы с утвержденным перечнем информации, размещаемой на интернет-странице | 01.04.2016 г. | 05.04.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.5 | Сбор информации необходимой для размещения на интернет-странице | Создана интернет-страница на официальном сайте МО «Усть-Коксинский район». Составляется инвестиционный паспорт. | 05.04.2016 г. | 10.05.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.6 | Размещение информации на интернет-странице в соответствующих вкладках (техническая часть работы) | На официальном сайте в разделе «Инвестиции» размещение Инвестиционного паспорта района, идет работа по разделам | 10.05.2016 г. | 10.06.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.7 | Организация канала прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Установлен канал прямой связи инвесторов с Главой Усть-Коксинского района, организована «Обратная связь», где каждый инвестор может направить сообщение или запрос | 10.06.2016 г. | 30.06.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10..8 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой исполнения требований Стандарта | Разрабатывается Интерактивная карта инвестиционных площадок и проектов, | 03.07.2016 г. | 20.07.2016 г. | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| 10.9 | Контрольная закупка на предмет работы канала прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Контрольная закупка | 20.07.2016 г. | - | Управляющий делами администрации МО «Усть-Коксинский район» Бескончин Е.Л.  3884822331 |
| **11** | **Элемент стандарта №11**  **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.** | **Предоставление информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработка регулирующего НПА.** | **01.01.2016 г.** | **01.08.2016 г.** | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  | Обеспечение функционирования «горячей линии» для предпринимателей | Наличие прямого телефона, по которому можно получить консультацию по вопросам ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2016 | 01.02.2016 | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  | Распространение информации о кредитных и микрофинансовых организациях в районе | Получение предпринимателями информации  о кредитных и микрофинансовых организациях | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.04.2016 | 01.05.2016 | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  | Проведение ведомственной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.05.2016 | 01.07.2016 | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  | Подтверждение внедрения практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Управление экономического развития  Администрации МО «Усть-Коксинский район»  83884822436 |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования.** | **Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования.** | **01.01.2016 г.** | **01.09.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| 12.1 | Создание рабочей группы по организации внедрения элементов стандарта |  | 25.08.2015 г. распоряжение №237 | 25.08.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.2 | Заседание Совета при Главе района по определению кандидатур общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства . |  | 01.09.2015 г.(протокол от 01.09.2015г.) | 01.09.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.3 | В целях реализации инвестиционной политики в районе создан коллегиально - совещательный орган при главе МО - Совета при Главе по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории района: |  | 01.09.2015г. (Постановление № 543/1) | 01.09.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.4 | В целях проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Усть-Коксинского района Республики Алтай, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне создана экспертной группы по внедрению муниципального стандарта по улучшению инвестиционного климата |  | 30 июля 2015 г  (распоряжение № 217) | 30.07.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.5 | Заседание экспертной группы по рассмотрению состава общественного Совета |  | 02.09.2015г (протокол) | 02.09.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.6 | Включение в состав общественного Совета представителей депутатского корпуса, сотрудника отдела земельных отношений, отдела строительства и архитектуры, представителя пожарной службы, СЭС и роспотребнадзора. |  | 02.09.2015г (протокол) | 02.09.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| 12.7 | Проведение совместного заседания Совета предпринимателей при Главе администрации и Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства на территории района |  | 18.11.2015г. (протокол) | 18.11.2015 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| **13** | **Элемент стандарта№13**  **Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.** |  | **01.01.2016 г.** | **10.04.2016 г.** | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 14.01.2016 | 14.02.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта экспертной группой | Заключение экспертной группы | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение | 26.02.2016 | 26.03.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 27.03.2016 | 10.04.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| **14** | **Элемент стандарта №14**  **Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата**. |  | **10.01.2016** | **10.09.2016** | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 14.01.2016 | 01.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 10.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть |
|  | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение | 10.07.2016 | 20.08.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть |
|  | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 20.08.2016 | 10.09.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть |
| 15 | **Элемент стандарта №15**  **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования.** |  | **01.01.2016** | **20.11.2016** | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 14.01.2016 | 01.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 10.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение | 10.07.2016 | 20.08.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 20.08.2016 | 20.10.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.10.2016 | 20.11.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
| **16** | **Элемент стандарта №16**  **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.** | Создание Реестра **инвестиционных площадок муниципального образования с описанием инфраструктуры**. | **01.01.2016 г.** | **20.12.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| 16.1. | Сбор информации для перечня земельных участков и инвестиционных площадок по поселениям в разрезе сел | Перечень земельных участков и инвестиционных площадок по поселениям в разрезе сел | 19.04 2016 года | 06.05. 2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.2. | Проведение анализа, оценки существующих земельных участков и инвестиционных площадок | Перечень земельных участков и инвестиционных площадок по поселениям в разрезе сел | 21.03.2016 года | 01.04. 2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.3. | Создание реестра данных о земельных участках и инвестиционных площадках | Реестр земельных участков и инвестиционных площадок по поселениям в разрезе сел | 21.03.2016 года | 01.04. 2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.4. | Составление паспорта инвестиционных площадок | Паспорт инвестиционных площадок | 01.04.2016 года | 01.05.2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.5. | Разработка проекта документа по утверждению реестра инвестиционных площадок | Проект распоряжения по утверждению Реестра инвестиционных площадок | 01.05.2016 года | 01.06.2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.6. | Проведение общественной экспертизы | Замечания экспертной группы | 01.05.2016 года | 01.06.2016 года | Экспертная группа |
| 16.7. | Доработка документа с учетом предложений и замечаний экспертной группы | Проект распоряжения по утверждению Реестра инвестиционных площадок | 01.06.2016 года | 01.07.2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.8. | Утверждение Реестра инвестиционных площадок | Распоряжение об утверждении Реестра инвестиционных площадок | 01.07.2016 года | 25.07.2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.9. | Размещение информации, публикация на официальном сайте Администрации района и инвестиционном портале Республики Алтай |  | 25.07.2016 года | 08.08.2016 года | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 16.10. | Ежегодная актуализация информации по инвестиционным площадкам муниципального образования. |  |  | 20.12.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| **17** | **Элемент стандарта №17**  **Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры.** | **Создание институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры на территории муниципального образования.** | **01.01.2016 г.** | **20.11.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
|  | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 14.01.2016 | 01.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 10.07.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Проведение ведомственной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение | 10.07.2016 | 20.08.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 20.08.2016 | 20.10.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.10.2016 | 20.11.2016 | Зам. главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» 8388-48-22-6-50 Оlga\_koksa@mail.ru |
|  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Элемент стандарта №18**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований** | **Схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований.** | **01.01.2016 г.** | **20.12.2016 г.** |  |
| 1 | Проведение анализа административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений, охраны окружающей среды (сфер, касающихся реализации инвестиционных проектов), действующих на территории МО «Усть-Коксинский район» |  | 01.05.2016 года | 15.06.2016 года | Тамара Васильевна Гайдамак – начальник отдела по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский район», (388 48)22 021, zemkoksa@mail.ru  Виктор Кузьмич Блинов – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  (38848)22 128, stroikoksa@mail.ru |
| 2 | Определить возможности по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг инвесторам (посредством сокращения сроков проведения отдельных административных процедур «внутри» муниципальных услуг). |  | 15.06.2016 года | 15.07.2016 года | Тамара Васильевна Гайдамак– начальник отдела по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский район», (388 48)22 021, zemkoksa@mail.ru  Виктор Кузьмич Блинов – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  (38848)22 128, stroikoksa@mail.ru |
| 3 | Предлагаемые изменения в части оказания муниципальных услуг представить на рассмотрение главе администрации МО «Усть-Коксинский район» и главам сельских администраций сельских поселений, с обоснованием необходимости вносимых предложений (более ранний «старт» инвестиционных проектов, соответственно, более раннее начало поступлений налоговых и арендных платежей по проектам, в бюджеты, общее улучшение инвестиционного климата). |  | 15.07.2016 года | 01.09.2016 года | Тамара Васильевна Гайдамак – начальник отдела по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский район», (388 48)22 021, zemkoksa@mail.ru  Виктор Кузьмич Блинов – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  (38848)22 128, stroikoksa@mail.ru |
| 4 | Проекты постановлений главы администрации МО «Усть-Коксинский район» и глав сельских администраций сельских поселений «Об обеспечении контрольных сроков рассмотрения заявлений и обращений хозяйствующих субъектов, реализующих проекты на территории МО «Усть-Коксинский район». | Постановления главы администрации МО «Усть-Коксинский район» и глав сельских администраций сельских поселенийадминистрации | 01.09.2016 года | 01.11.2016 года | Главы сельских администраций сельских поселений МО «Усть-Коксинский район»;  Тамара Васильевна Гайдамак– начальник отдела по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский район», (388 48)22 021, zemkoksa@mail.ru  Виктор Кузьмич Блинов – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  (38848)22 128, stroikoksa@mail.ru |
| 5 | Утверждение постановлений главы администрации МО «Усть-Коксинский район» и глав сельских администраций сельских поселений «Об обеспечении контрольных сроков рассмотрения заявлений и обращений хозяйствующих субъектов, реализующих проекты на территории МО «Усть-Коксинский район», их опубликование (обнародование) | Опубликование (обнародование) утверждённых постановлений главы администрации МО «Усть-Коксинский район» и глав сельских администраций сельских в соответствии с Уставами сельских поселений, размещение на сайтах ([ustkoksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), [verh-uimon.ru](http://www.adm.koksa.ru), [altay-ust-koksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), разделы «Сельские поселения» и «Инвестиции»). | 01.11.2016 года | 20.12.2016 года | Главы сельских администраций сельских поселений МО «Усть-Коксинский район»;  Сергей Николаевич Гречушников - глава Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  8(388 48) 22 401, [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru) |
| **19** | **Элемент стандарта №19**  **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.** | **Предоставление на базе многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Разработка регулирующего НПА.** | **01.01.2016 г.** | **20.12.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| **20** | **Элемент стандарта №20**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.** | **Схема прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.** | **01.01.2016 г.** | **14.09.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| 20.1 | Разработка и утверждение нормативно-правового акта о создании рабочей группы по оптимизации разрешительных процедур | Распоряжение Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» | распоряжение № 237 25.08.2015 г. | 25.08.2015 |  |
| 20.2 | Разработка и утверждение нормативно-правового акта о создании экспертной группы по оптимизации разрешительных процедур | Распоряжение Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» | Распоряжение №217 от 30.07.2015 | 30.07.2015 |  |
| 20.3 | Изучение и анализ лучших практик | Протокол заседания рабочей группы | 01.01.2016 | 01.02.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.4 | Формирование и утверждение дорожной карты по сокращению сроков **разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | Утвержденная дорожная карта |  |  | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.5 | Анализ действующих муниципальных правовых актов администрации Администрации МО «Усть-Коксинский район» на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах. | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.6 | Утверждение принятых муниципальных правовых актов МО«Усть-Коксинский район» | Муниципальные правовые акты | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.7 | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Администрации МО «Усть-Коксинский район» в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте в сети Интернет | 20.04.2016 | 30.04.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.8 | Разработка универсальной схемы прохождения процедур | Универсальная схема | 01.05.2016 | 01.07.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.9 | Утверждение разработанной универсальной схемы прохождения процедур совместно с рабочей группой | Утвержденная универсальная схема | 01.07.2015 | 20.07.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.10 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Заключение Экспертной группы | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Экспертная группа |
| 20.11 | Доработка универсальной схемы с учетом замечаний и предложений экспертной группы | Универсальная схема | 06.08.2016 | 08.08.2016 | Блинов Виктор Кузьмич – начальник отдела строительства и архитектуры  8 (38848) 22128;  ***Е-mail:*** [***stroikoksa@mail.ru***](mailto:stroikoksa@mail.ru) |
| 20.12 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение Проектного офиса Республики Алтай | 09.09.2016 | 14.09.2016 | Проектный офис Республики Алтай |
| **21** | **Элемент стандарта №21**  **Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей.** | **Реестр невостребованных земель муниципального образования.** | **01.01.2016 г.** | **20.12.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
| 1 | Проведение совещания с главами сельских поселений по разъяснению статьи 12.1. «Невостребованные земельные доли» Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2012 № 101-ФЗ | Протокол проведения совещания | 01 мая 2016 года | 15 мая 2016 года | Сергей Николаевич Гречушников - глава Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  8(388 48) 22 401, [admkoksa@rambler.ru](mailto:admkoksa@rambler.ru). |
| 2 | Подготовка списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными | Список лиц | 15 мая 2016 года | 15июня 2016года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848)22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  е-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(38848) 26 592;  е-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435;  е-mail: chendek-ra@yandex.ru;  Тамара Васильевна Гайдамак – начальник отдела по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский район»  (38848) 22021,  е-mail: zemkoksa@mail.ru |
| 3 | Опубликование списка невостребованных земельных долей в средствах массовой информации и размещение на официальных сайтах сельских поселений и Администрации МО «Усть-Коксинский район». Указанный список размещается также на информационных щитах, расположенных на территориях муниципальных образований сельских поселений | Размещение списков на информационных щитах, расположенных в Усть-Коксинском, Верх-Уймонском, Катандинском, Карагайском, Чендекскомсельских поселениях и сайтах ([ustkoksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), [verh-uimon.ru](http://www.adm.koksa.ru), [altay-ust-koksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), раздел «Сельские поселения»).  Опубликование списков в газете «Уймонские вести».  Размещение на сайте Администрации района ([altay-ust-koksa.ru](http://www.adm.koksa.ru)), во вкладке «Инвестиции». | 15 июля 2016 года | 15августа 2016 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848) 22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  е-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(38848) 26 592;  е-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435,  е-mail: chendek-ra@yandex.ru. |
| 4 | Утверждение списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собственности | Список невостребованных земельных долей | 15ноября 2016 года | 15 декабря 2016 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848) 22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(38848) 26 592;  [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435, chendek-ra@yandex.ru. |
| 5 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные, в установленном порядке, невостребованными | Решение суда | 15 декабря 2016 года | 15 февраля 2017 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848) 22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  е-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(38848) 26 592;  е-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435,  е-mail: [chendek-ra@yandex.ru](mailto:chendek-ra@yandex.ru);  Наталья Вячеславовна Попова – начальник юридического отдела Администрации МО «Усть-Коксинский район»,  8(388 48) 22 341,  е-mail: urotdel.koksa@mail.ru |
| 6 | Подготовка проекта межевания земельных участков, образуемых за счёт невостребованных земельных долей, право муниципальной собственности, на которые, признано, в установленном порядке, по решению суда | Утверждение проекта межевания | 15 марта 2017 года | 15мая 2017 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848) 22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ирина Викторовна Кононова – глава Верх-Уймонскогосельского поселения, 8(38848) 24 343,  e-mail: [info@verhuimon.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(3888) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435,  e-mail: chendek-ra@yandex.ru. |
| 7 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренныхпроектом межевания и постановка, образованных, из невостребованных земельных долей, земельных участков, на государственный кадастровый учёт. | Кадастровые паспорта земельных участков | 15 мая 2017 года | 01 июня 2017 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, 8(38848) 22 273,  е-mail: ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, 8(38848) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, 8(38848) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова - глава Чендекскогосельского поселения, 8(38848) 25 435,  e-mail: chendek-ra@yandex.ru. |
|  | **Элемент стандарта 22**  **Формирование обоснованных, эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.** | **Решения Утверждение ставок земельного налога и принятие коэффициентов,**  **определяемых по категориям земель и виду разрешенного использования земельного участка, необходимых для исчисления арендной платы за использование земельных участков приоритетными категориямиплательщиков.** | 01.05.2016 года | 01.11.2016 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(38848) 22 273,  е-mail:ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ирина Викторовна Кононова – глава Верх-Уймонскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(38848) 24 343,  e-mail: [info@verhuimon.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина -глава Катандинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(38848) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(3888) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова -глава Чендекскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  8(38848) 25 435,  e-mail: [chendek-ra@yandex.ru](mailto:chendek-ra@yandex.ru);  Людмила Владимировна Конопля - глава Огнёвскогосельского поселения, 8(38848) 21 380,  e-mail: [oghnievka@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru)  Валентина Петровна Назарова - глава Талдинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(38848) 26 343  e-mail: [talda-adm@yandex.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Владимир Михайлович Долгих - глава Амурского сельского поселения, 8(388 48) 27 343,  e-mail: spamur@mail.ru;  Андрей Владимирович Огнёв -глава Горбуновскогосельского поселения,председатель сельского Совета депутатов,  e-mail: [gorbunovosp@mail.ru](mailto:gorbunovosp@mail.ru) |
|  | Анализ действующих ставок земельного налога иразмеров арендной платы за земельные участки, рассчитанных исходя из кадастровой стоимости, а также анализ получения экономического и финансового эффекта от применения, к действующим ставкам земельного налога иразмерам арендной платы, понижающих коэффициентов, в разрезе сельских поселений |  | 01 мая 2016 года | 01 июня 2016 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 22 273,  е-mail:ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ирина Викторовна Кононова – глава Верх-Уймонскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 24 343,  e-mail: [info@verhuimon.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 8) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова -глава Чендекскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  8(388 48) 25 435,  e-mail: [chendek-ra@yandex.ru](mailto:chendek-ra@yandex.ru);  Людмила Владимировна Конопля - глава Огнёвскогосельского поселения, 8(388 48) 21 380,  e-mail: [oghnievka@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru)  Валентина Петровна Назарова - глава Талдинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 26 343  e-mail: [talda-adm@yandex.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Владимир Михайлович Долгих - глава Амурского сельского поселения, 8(388 48) 27 343,  e-mail: spamur@mail.ru;  Андрей Владимирович Огнёв -глава Горбуновскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  e-mail: [gorbunovosp@mail.ru](mailto:gorbunovosp@mail.ru) |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений в действующие решения сельских Советов депутатов сельских поселений и постановления сельской администрации сельских поселенийАдминистрации МО «Усть-Коксинский район» по понижающим коэффициентам к размерам земельного налога и арендной платы. | Решение сельского Совета депутатов; Постановление главы сельской администрации сельского поселения | 01 июня 2016 года | 01 июля 2016 года | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 22 273,  е-mail:ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ирина Викторовна Кононова – глава Верх-Уймонскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 24 343,  e-mail: [info@verhuimon.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 8) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова -глава Чендекскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  8(388 48) 25 435,  e-mail: [chendek-ra@yandex.ru](mailto:chendek-ra@yandex.ru);  Людмила Владимировна Конопля - глава Огнёвскогосельского поселения, 8(388 48) 21 380,  e-mail: [oghnievka@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru)  Валентина Петровна Назарова - глава Талдинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 26 343  e-mail: [talda-adm@yandex.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Владимир Михайлович Долгих - глава Амурского сельского поселения, 8(388 48) 27 343,  e-mail: spamur@mail.ru;  Андрей Владимирович Огнёв -глава Горбуновскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  e-mail: [gorbunovosp@mail.ru](mailto:gorbunovosp@mail.ru) |
|  | Принятие решений сельских Советов депутатов и Постановлений глав сельских администраций сельских поселений, их опубликование (обнародование) | опубликование (обнародование) утверждённых Решений сельских Советов депутатов и Постановлений глав сельских администраций сельских поселений в соответствии с Уставами сельских поселений, размещение на сайтах ([ustkoksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), [verh-uimon.ru](http://www.adm.koksa.ru), [altay-ust-koksa.ru](http://www.adm.koksa.ru), разделы «Сельские поселения» и «Инвестиции».). |  |  | Нина Васильевна Бухтуева - глава Усть-Коксинского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 22 273,  е-mail:ukposelenie[@mail.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ирина Викторовна Кононова – глава Верх-Уймонскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 24 343,  e-mail: [info@verhuimon.ru](mailto:ukposelenie@mail.ru);  Ольга Николаевна Каланчина - глава Катандинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 29 343,  e-mail: [Katan\_SP@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Евгений Поликарпович Кудрявцев - глава Карагайского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 8) 26 592;  e-mail: [649497karagai@mail.ru](mailto:649497karagai@mail.ru);  Анна Владимировна Ошлакова -глава Чендекскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  8(388 48) 25 435,  e-mail: [chendek-ra@yandex.ru](mailto:chendek-ra@yandex.ru);  Людмила Владимировна Конопля -глава Огнёвскогосельского поселения, 8(388 48) 21 380,  e-mail: [oghnievka@mail.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru)  Валентина Петровна Назарова - глава Талдинскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов, 8(388 48) 26 343  e-mail: [talda-adm@yandex.ru](mailto:Katan_SP@mail.ru);  Владимир Михайлович Долгих - глава Амурского сельского поселения, 8(388 48) 27 343,  e-mail: spamur@mail.ru;  Андрей Владимирович Огнёв -глава Горбуновскогосельского поселения, председатель сельского Совета депутатов,  e-mail: [gorbunovosp@mail.ru](mailto:gorbunovosp@mail.ru) |
| **23** | **Элемент стандарта №23**  **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | **Разработка Модели компетенции муниципальных служащих, гражданских служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.** | **01.01.2016 г.** | **25.08.2016 г.** | ***Глава администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Гречушников Сергей Николаевич, тел 8 (38848)223-71, еmail:*** admkoksa@rambler.ru |
|  | Создание рабочей группы по внедрению элемента стандарта «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» | Распоряжение администрации района о создании рабочей группы по внедрению элемента стандарта: «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства» от  25.08.2015 г. распоряжение №237 | 25.08.2015 г. | 25.08.2015 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Заседание рабочей группы по внедрению лучших практик других МО | Протокол заседания рабочей группы от 07.10.2015 г. с решением о разработке плана самообразования и подготовки муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | 07.04.2016г. | 07.04.2016 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Определение должностных лиц с указанием конкретных специалистов в соответствии с должностными инструкциями, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Перечень муниципальных должностей специалистов, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства находится в разработке | 01.05.2016 г. | 09.05.2016 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Разработка и утверждение Плана самообразования, системы повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих | Утвержден Перечень муниципальных должностей специалистов, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. Утвержден План самообразования и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | 09.05.2016 | 31.05.2016 | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Разработка проекта НПА, отражающего систему квалифицированных требований к должностным лицам, ответственным за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | Разработан проект НПА «Об утверждении Модели компетенции муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами в муниципальном образовании «Чемальский район» в дальнейшем будет рассмотрен на заседании Рабочей группы | 01.06.2016 г. | 01.07.2016 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Заседание рабочей группы с целью рассмотрения проекта НПА, отражающего систему квалифицированных требований к должностным лицам, ответственным за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | Протокол заседания рабочей группы о решении с рекомендацией принятия НПА, а именно, Модели компетенции муниципальных служащих, гражданских служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» | 01.08.2016 г. | 10.08.2015 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Согласование и утверждение НПА | Распоряжение администрации района от «Об утверждении Модели компетенции муниципальных служащих, гражданских служащих, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» | 10.08.2016 г. | 20.08.2016 г. | Бескончин Е.Л- управ.делами администрации МО «Усть-Коксинский район» |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  | 20.08.2016 г. | 25.08.2016 г. |  |