Приложение

к распоряжению администрации

МО «Усть-Коксинский район»

от « » 2013г №

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ**

**В МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2018 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования | Администрация МО «Усть-Коксинский район» (управление экономического развития) |
| Наименование муниципальной программы | «Экономическое развитие» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджего потенциала МО «Усть-Коксинский район» на 2016 -2018 годы» |
| Наименование ведомственной целевой программы функционирования | «Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в МО «Усть-Коксинский район» на 2016 -2018 годы» |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования | Цель:  Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по  инвестиционной привлекательности в муниципальном образованиив МО «Усть-Коксинский район»  Задачи:  1.формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения инвестиционной привлекательности;  2.организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;  3.Развитие материальной базы туризма в районе. |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования | Показатель цели ВЦП:  Количество реализованных основных положений стандарта  Показатели задачи 1:  доля реализованных положений стандарта от их общего количества,%  Показатели задачи 2:  Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных), тыс. руб. |
| Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования | Основные направления мероприятий программы ориентированы на внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании  Задачи 1. Формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения инвестиционной привлекательности  1.1.Разработка и утверждение положения о Совете по улучшению инвестиционного климата. Организация работы Совета  1.2.Разработка и утверждение ежегодно обновляемого Планасоздания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в МО  1.3.Разработка и принятиенормативного правового акта ОМСУ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности  1.4.Формирование плана обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов ОМСУ Республики Алтай по работе с инвесторами  Задача 2 Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  2.1. Формирование Совета по улучшению инвестиционного климата  2.2. Создание канала прямой связи инвесторов с руководством высших должностных лиц МО (телефонной, посредством IT технологий). Обеспечение бесперебойной его работы.  2.3.Обеспечение сопряжения сайта МО с интернет-порталом РА |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования | Программа реализуется в один этап, срок реализации - 2016 - 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования | Средства местного бюджета, всего – 0,00 тыс.рублей  2016 год – 0,00 тыс. руб.;  2017 год – 0,00 тыс. руб.;  2018 год – 0,00тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования | В результате реализации программы к концу 2018 года целевые показатели программы достигнут следующих значений:  Наличие согласованных элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании – 100% от требуемого количества;  Количество нормативных правовых документов, получивших положительную оценку общественного совета по улучшению инвестиционного климата – 100% от запланированного уровня; |

**1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения**

Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-экономического развития экономики. Высокая экономическая активность российских регионов и существенное увеличение притока инвестиций в экономику в значительной степени обусловлены результатом многолетней успешной работы властей по повышению инвестиционной привлекательности своих территорий. Инвестиционная привлекательность района играет огромную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности функционирования экономики. Создание максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса и инвестирования, повышение его конкурентоспособности является одной из главных задач экономической и инвестиционной политики.

Привлечение инвестиций является одной из наиболее обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях задач органов государственной власти. Практика реализации мер по созданию условий для осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов Российской Федерации показывает необходимость не только привлечения к этой работе муниципальных образований, но и проведения еще более серьезной оптимизации механизмов взаимодействия с инвесторами на местном уровне. Фактический успех в работе с конкретными инвесторами определяется тем, как выстроена система поддержки инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на местах.

В целях повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном уровне необходимо разработать Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» - регион с уникальным, рекреационным, гидроэнергетическим и биосферным потенциалом. Природный потенциал позволяет определить в качестве приоритетных направлений - развитие туристско-рекреационной сферы.

Основными источниками инвестиций в основной капитал являются бюджетные средства, которые составили более 50% от общего объема инвестиций в районе. Преобладающая часть инвестиций направляются на здания и сооружения (77%).

Основными проблемами и ограничениями в привлечении инвестиций в МО «Усть-Коксинский район» являются следующие факторы:

несоответствие инфраструктуры потребностям потенциальных инвесторов;

периферийность территориального расположения, отдаленность, предопределяющая повышенные затраты и неконкурентоспособность производства товаров массового потребления;

недостаточный уровень государственной поддержки;

несовершенство механизма привлечения в инвестиционную сферу денежных средств, граждан и юридических лиц;

неразвитая производственная инфраструктура строительства;

недостаток средств на квалифицированную разработку инвестиционных проектов у большинства инициаторов.

В целях преодоления указанных проблем администрацией МО «Усть-Коксинский район» будет формироваться Стандарт деятельности органа местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании.

1. **Цели, задачи и сроки реализации Программы**

Программа должна обеспечить достижение главной цели – Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. формирование нормативной правовой базы по инвестиционной привлекательности;

2. организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

3.Развитие материальной базы туризма в районе.

Срок реализации программы - 2016 - 2018 годы.

**3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании будет способствовать привлечению частных инвестиций на территорию муниципального образования.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок (формула) расчета целевого показателя** | **Периодичность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательностив муниципальном образовании** | | | | |
| **1.** | Наличие согласованных элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании | % | **Бст = Бс/ 14 х 100**  Бс – количество согласованных элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании;  14 – количество рекомендуемых элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании | **не менее 2 раз в год** |
| **Задача 1: Формирование нормативной правовой базы по инвестиционной привлекательностив муниципальном образовании** | | | | |
| 2 | Количество нормативных правовых документов,получивших положительную оценку общественного совета по улучшению инвестиционного климата | % | **Бст = Бс/ Бп х 100**  Бс – количество нормативных правовых документов, получивших положительную оценку общественного совета по улучшению инвестиционного климата,  **Бп** – количество планируемых к утверждению нормативных правовых документов, касающихся улучшения инвестиционного климата в МО | **не менее 2 раз в год** |
| **Задача 2: Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** | | | | |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) | млн.руб. | Расчет в соответствии с методикой Росстата | **не менее 2 раз в год** |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс.руб. | **Ин = И/ Н х 100**  И – объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.;  Н – численность населения муниципального района, чел. | **не менее 2 раз в год** |

**4. Перечень и описание мероприятий**

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.

**5. Описание социальных, экономических и экологических последствий**

**реализации Программы**

Реализация цели и задач Программы, выполнение намеченных мероприятий Программы позволит: создать условия для обеспечения на территории муниципального образования благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечить информационную открытость для инвесторов, и, как следствие, достичь притока инвестиций в основной капитал на территорию муниципального образования.

Конечным результатом реализации Программы станет устойчивое экономическое развитие муниципального образования.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем средств на реализацию Программы составит 0,00 тыс. рублей, из них 0,00 тыс. рублей средства бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

Распределение средств по годам:

в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

**7. Система управления реализацией Программы**

Администрация МО «Усть-Коксинский район» осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой администрацией МО «Усть-Коксинский район», формы и методы организации управления Программой осуществляются управлением экономического развития.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании на 2016-2018 годы»

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| **Наименование цели, задач и целевых показателей Программы** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей Программы** | | | | | **Источник**  **информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетный 2015 год**  **(факт)** | **Текущий 2016 год**  **(оценка)** | **Плановый период** | | |
| **2017 год** | **2018**  **год** | |
| Цель: Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании | | | | | | | |
| Наличие согласованных элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Ведомственная информация |
| Задача 1 Формирование нормативной правовой базы по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании | | | | | | | |
| Количество нормативных правовых документов, получивших положительную оценку общественного совета по улучшению инвестиционного климата | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ведомственная информация |
| Задача 2. Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | | Алтайстат |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | | Расчетные по данным Алтайстата |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

и целевых показателей непосредственного результата реализациимероприятий

| **№ п/п** | **Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы** | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | **Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия** | **Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **всего** | **Наименование показателя** | **Едини**  **ца измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** |
| **1** | **Задача 1. Формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения инвестиционной привлекательности** | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1 Разработка и утверждение положения о Совете по улучшению инвестиционного климата. Организация работы Совета |  |  |  |  |  | 1.1.1. Принятие нормативного правового акта | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.2. |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2  Разработка и утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в МО |  |  |  |  |  | 1.2.1. Наличие Плана создания объектов необходимой для инвесторов | Да/нет | нет | да | да |
|  |  |  |  |  | 1.2.2. |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.3.  Разработка и принятиенормативного правового акта ОМСУ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  | 1.3.1. |  |  |  |  |
| 1.3.2. Принятие нормативного правового акта | Да/нет | нет | да | да |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.4.  Формирование плана обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов ОМСУ Республики Алтай по работе с инвесторами |  |  |  |  |  | 1.4.1. |  |  |  |  |
| 1.4.2. Наличие Плана обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов ОМСУ Республики Алтай по работе с инвесторами | Да/нет | нет | да | да |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2 Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие 2.1. Формирование Совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  | 2.1.1. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата | Да/нет | нет | да | да |
| 2.1.2. |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.2.  Создание канала прямой связи инвесторов с руководством высших должностных лиц МО (телефонной, посредством IT технологий). Обеспечение бесперебойной его работы. |  |  |  |  |  | 2.2.1. Наличие канала связи | Да/нет | да | да | да |
| 2.2.2. |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.3.  Обеспечение сопряжения сайта МО с интернет-порталом РА |  |  |  |  |  | 2.3.1. |  |  |  |  |
| 2.3.2. Наличие | Да/нет | нет | да | да |
| Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к ведомственной целевой Программе «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании на 2013-2015 годы»

Оценка

потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб. | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Задача 1 Формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения благоприятного инвестиционного климата | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Задача 2 Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | | | | |
|  |  |  |  |  |