**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА**

**за 2016 год**

На территории Усть-Коксинский района в 2016 году реализовывалось 4 муниципальные программы.

В 2016 году на реализацию муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА за счет всех источников направлено 488 101,61 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме - 479 565,96 тыс. рублей или 98,25 % от общего объема.

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2016 году направлен на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» РА - составляют 408 878,66 тыс. рублей или 83,76% от общего объема.

По муниципальной программе «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» РА расходы составляют 30 388,30 тыс. рублей или 6,23 % от общего объема.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» расходы составляют 33 191,58 тыс. рублей или 6,82 % от общего объема.

По муниципальной программе «Экономическое развитие МО «Усть-Коксинский район» РА расходы составляют 7 107,42 тыс. рублей или 1,44% от общего объема.

Реализация мероприятий муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА в целом выполнены на 101,87 %. По итогам 2016 года из 22 плановых целевых показателей муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА выполнены (перевыполнены)20 показателей.

По итогам 2016 года проведен расчет показателей эффективности реализации муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА на основе оценки степени реализации целевых показателей и расходов бюджета в денежном выражении к запланированному объёму расходов.

По итогам оценки эффективности из 4 муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА: 3 программы - высокоэффективных и 1 программа эффективная.

В реализации муниципальных программ самые высокие результаты целевых показателей были достигнуты по таким показателям как:

1)доля зданий муниципальных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений – 106,67 %;

2)процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 119,35 % от целевого значения.

Муниципальные программы МО «Усть-Коксинский район» РА, по указанным целевым показателям, реализованы на уровне высокой эффективности.

В реализации муниципальных программ самый низкий результат целевого показателя:

1)доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай составил 82,60 % от планового показателя.

Информация по оценке эффективности муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА приведена в приложении к докладу.

По результатам анализа эффективности муниципальных программ, были предложены следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Провести анализ причин отклонения фактических показателей от плановых и, при необходимости, внести изменения в мероприятия, а также целевые показатели, с обоснованными расчетами.

2. Провести анализ целевых показателей подпрограммы: «Развитие культуры», которые имеют фактическое значение значительно выше планового. Рассмотреть возможность корректировки плановых показателей муниципальной программы на 2017-2018 годы, с предоставлением обоснованных расчетов.

3. Расходы консолидированного бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на содержание работников органов муниципальной власти органов местного самоуправления в МО «Усть-Коксинский район» Республике Алтай (без учета средств республиканского бюджета) в расчете на одного жителя МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай в процентном отношении к плановому показателю сохранить в следующем отчетном году.

4. Регулярно проводить работу с должниками по оплате арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений).

5. Более активно проводить работу по привлечению туристического потока в район.

ИО Главы Администрации

МО «Усть-Коксинский район» РА О.М. Абросимова

Исполнитель:

Гл.специалист Тонжеракова Т.Г.

Тел.: 22-9-78