|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ**  **УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН**  **СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЧЕНДЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |  | **АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА**  **КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК**  **ЧЕНДЕКТЕГИ JУРТ JЕЗЕЕЗИНИН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ** |
| 649470 с.Чендек, ул. Садовая , 15 , тел.8(38848) 25-4-35  факс.8(38848) 25-4-42, E-mail: chendek-rа@yandex.ru | | |

**Постановление № 40**

от 24.07.2017 г.

с. Чендек

**Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 годы**

В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Постановление](garantF1://70298922.0)м Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план Чендекского сельского поселения», руководствуясь [Уставом](garantF1://28251640.0) МО «Чендекское сельское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 гг.
2. Отменить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы и на период до 2025 года.
3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Чендекского сельского поселения А.В. Ошлакова

Приложение

к Постановлению главы Чендекского сельского поселения от 24.07.2017 № 40

1. **ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы "Комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  - Генеральный план МО «Чендекское сельское поселение»;  - [Постановление](garantF1://70298922.0) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Сельская администрация Чендекского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Сельская администрация Чендекского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Сельская администрация Чендекского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Сельская администрация Чендекского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  -развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.  Задачи:  - развитие социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;  - повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современными оборудованием,  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;  - развитие дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;  - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Целевые показатели Программы | -Площадь жилых помещений, введённая в  эксплуатацию за год;  - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,  обеспеченных дошкольными учреждениями;  -доля детей школьного возраста,  обеспеченных ученическими местами для  занятий в школе в одну смену,  - вместимость клубов, библиотек,  учреждений дополнительного образования  - повышение уровня и качества оказания  медпомощи. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 11025 тыс. руб. в т.ч.:  Местный бюджет -26,00 тыс. руб.  Федеральный бюджет -2709,00 тыс. руб.  Республиканский бюджет – 8000,00 тыс. руб.  Районный бюджет – 68,00 тыс.руб.  Спонсорская помощь – 222,00 тыс.руб. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2032 |
| Запланированные мероприятия | - снос ветхого и аварийного жилья;  увеличение зоны индивидуального строительства.  - разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада;  - разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона;  - разработка проектно-сметной документации и строительство крытого рынка;  - разработка проектно-сметной документации и строительство нового дома творчества;  - разработка проектно-сметной документации и организация зоны отдыха с устроиством водоема;  - строительство детских площадок;  - строительство школьной площадки;  - разработка проектно-сметной документации и строительство объекта социальной сферы многоцелевого использования; |
| Ожидаемый конечный результат Программы | -Доступность объектов социальной инфраструктуры;  -сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  -достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |

1. **Общая информация о муниципальном образовании**

Село Чендек как административный центр основан в 1826 году. Чендекская сельская администрация образована в 1976 году, переименована в Чендекское сельское поселение 16 октября 2005 года, расположено в северо-западной части Республики Алтай и входит в состав Усть-Коксинского района.

Расстояния до районного центра с. Усть-Кокса-30 км., до республиканского центра г. Горно-Алтайска-440 км., до железнодорожной станции г. Бийска-540 км., до аэропорта г. Горно-Алтайск-419 км.

Таблица №1. Территория Чендекского сельского поселения составляет 87000 га. из них:

|  |  |
| --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 1234,7 га |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | 2,3 га |
| земли лесного фонда | 358 га |
| земли водного фонда | 3 га |
| земли запаса | 736 га |
| итого земли поселения | 2334 га |
| земли сельхоз предприятий | 84666 га |
| Общая площадь земель | 87000 га |

Таблица №2. В состав Чендекского сельского поселения входят 6 сел в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Численность проживающих на 01.01.2017г. |
| с. Чендек | 934 |
| с. Нижний-Уймон | 167 |
| с. Ак-Коба | 70 |
| п. Полеводка | 95 |
| п. Маргала | 128 |
| п. Маральник 2 | 12 |
| Итого | 1406 |

Наличие трудовых ресурсов является одним из основных факторов характеризующих экономический потенциал Чендекского сельского поселения. Основными показателями, состояние рынка труда является уровень безработице, численность занятых в экономике. Численность трудоспособного населения по данным за 2016 год составило 907 человек, это составляет 64,5% численности населения Чендекского сельского поселения.

Трудоспособное население, занятое в экономике по формам собственности:

- муниципальная собственность- 12 человека;

-крестьянско фермерские хозяйства- 8 человек;

- сельское хозяйство – 134 человека;

- оптовая и розничная торговля – 14 человек,

- связь – 4 человека;

- образование – 69 человек;

- здравоохранение – 11 человек.

-лица занятые собственным трудом 655 человека;

На территории Чендекского сельского поселения имеются: 3- ФАПа, амбулатория, общеобразовательная школа, начальная школа, дошкольное учреждение, школа искусств, почта, сельский дом культуры, библиотека.

Основная отрасль экономики является сельское хозяйство. Сельское хозяйство муниципального образования представлено 3 сельскохозяйственными предприятиями и 8 крестьянскими хозяйствами. Основные виды деятельности: животноводство, растениеводство.

Сферу торговали представляют индивидуальные предприниматели. На территории Чендекского сельского поселения 11 магазинов из них: 9- продовольственных; 2- непродовольственных.

Автомобильный транспорт в Чендекском сельском поселении играет исключительную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. Это практически единственный вид транспорта, которым осуществляют все перевозки грузов и пассажиров в муниципальном образовании.

1. **Основания для разработки программы**

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- Генеральный план МО «Чендекское сельское поселение»;

- [Постановление](garantF1://70298922.0) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Стратегический план развития Чендекского сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктур Чендекского сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1. **Цели и задачи программы** **коммунального комплекса  
   сельского поселения**

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием,

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы дошкольного образования;

- улучшение условий проживания.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2032 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

На протяжение всего периода реализации программы будут вносится изменения по мере необходимости.

1. **Планируемые расходы и источники финансирования программы**

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 11025 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| Итого | в том числе по источникам финансирования | | | | |
| Местный бюджет | Районный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 2017-2032 годы | 11025 | 26,00 | 68,00 | 8000,00 | 2709,00 | 222,00 |

Таблица №3. Источники финансирования программы

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение на официальном сайте администрации поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Сельская администрация Чендекского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует на официальном сайте администрации поселения информацию о ходе и результатах Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Постоянная численность населения на 1 января 2017 года составляла 1406 человек. Основной причиной роста численности населения в последние годы является естественный прирост населения, за 2016 год он составил – 7 человек. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Также росту численности населения в Чендекского сельского поселения способствует миграционный прирост, за 2016 год он составил 7 человек.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт.

**8.1 Общеобразовательные учреждения**

Сеть общеобразовательных учреждений МО «Чендекское сельское поселение» представлена двумя дневными учреждениями:

-МБОУ «Чендекская СОШ» (год ввода 1987,состояние (процент износа)-52%, загруженность -177, требуется проведение капитального ремонта);

-Филиал «Нижне-Уймонская НОШ» (состояние (процент износа) – 65%, требуется подвод воды, теплый туалет).

МБОУ «Чендекская СОШ» предоставляет все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее (полное)). На низком уровне остается материальное снабжение школ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие современным требованиям к обучению и воспитанию детей. Требуется замена автобуса.

**8.2 Объекты дошкольного образования**

На территории МО «Чендекское сельское поселение» расположено одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающего воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х до 7 лет . Здание детского сада находилось в аварийном состоянии. В 2014 году был построен и введен в эксплуатацию новый детский сад на территории школы. Теперь детский сад имеет централизованное водоснабжение и отопление. Вместимость составляет 40 человек, число посещающих за 2016 год 50 человек, проблемой остается нехватка мест, также больным вопросом остается отсутствие в детском саду кухни ( пользуются кухней находящейся в школе), отсутствие спортивного зала.

**8.3 Учреждения дополнительного образования**

На территории Чендекского сельского поселения находится Детский дом творчества и досуга. Состояние материально-технической базы удовлетворительное, нуждаются в информационно-компьютерном оборудовании. Требуется капитальный ремонт здания (проектно-сметная документация составлена на 1709 тыс. руб.)

**8.4 Объекты здравоохранения**

Медицинские услуги населению МО «Чендекское сельское поселение» оказывает амбулатория села Чендек. Мощность 91 человек в смену, 6 коек дневного пребывания при амбулатории (2- педиатрических, 4- терапевтических). На территории Чендекского сельского поселения находятся 3 ФАПа ( п. Полеводка, с. Нижний-Уймон, п. Маргала.) ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Все ФАПы расположены в приспособленных помещениях, требуют капитального ремонта и реконструкции. Из-за отсутствия финансовых средств ремонт, реконструкция, расширение и обновление материально-технической базы лечебных учреждений Чендекского сельского поселения не представляется возможности. Необходима замена машины скорой помощи.

**8.5 Объекты физической культуры и массового спорта**

На территории Чендекского сельского поселения в с. Чендек находится стадион, который требует капитального ремонта. В с. Нижний-Уймон планируется строительство спортивного зала при школе. Ежегодно производят закупку спортинвентаря, за счет местного бюджета и спонсорской помощи. В здании дома культуры находится биллиардный зал который нуждается в комплектующим инвентаре. В 2016 году была установлена волейбольная площадка в с. Нижний-Уймон.

**8.6 Объекты культуры**

На территории Чендекского сельского поселения находится сельский дом культуры в с. Чендек. В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры, современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы, необходимо укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Необходимо повышение интеллектуального, нравственного уровня молодежи, сохранение, развитие народной культуры и самодеятельного творчества. Внедрение информационных технологий. Нехватка мест для проведения кружков, необходимо расширения здания дома культуры. Строительство теплого туалета.

**8.7 Жилая зона**

Генеральным планом, утвержден сельским Советом депутатов Чендекского сельского поселения от 24.10.2012 года №35-5, для определения основных параметров развития существующей и проектируемой застройки сформированы 2 планировочных района “Западный” и “Восточный” районы. Планируется расширение “Западного” район на 20 участков и “Восточного” района 115-120 участков. В соответствии с Генеральным планом, общая площадь жилищного строительства к 2019 году составит 40 тыс. кв. м. Прогноз численности населения Чендекского сельского поселения к 2019 году составить 1460 человека. Образ и уровень жизни людей, их благосостояние в первую очередь определяет уровень развития социальной сферы. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, физической культуре, молодежной политике. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

1. **Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

В Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов местного самоуправления, закрепленных законодательно. Перечень мероприятий на 2017-2032 гг. и источники финансирования программы представлен в Приложении №1.

**9.1 Объекты образования**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами образования нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) разработка, утверждение проектно-сметной документации для капитального ремонта объектов образования;

2) капитальный ремонт объектов образования сельского поселения;

3) оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;

4) перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

В результате проведенных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:

1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**9.2 Объекты здравоохранения**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами здравоохранения нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) разработка, утверждение проектно-сметной документации для капитального ремонта объектов здравоохранения;

2) капитальный ремонт ФАПов в населенных пунктах;

3) оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям;

4) эффективное функционирование объектов здравоохранения.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) доступность объектов здравоохранения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) обеспеченность населения услугами в области здравоохранения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**9.3 Объекты физической культуры и массового спорта**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта объектов;

2) капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения;

3) оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;

4) совершенствование условий для развития спорта.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) обеспеченность населения услугами, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**9.4 Объекты культуры**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами культуры нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта;

2) капитальный ремонт объекта культуры;

3) оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

4) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

1. доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
2. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
3. **Оценка ожидаемой эффективности**

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 2017-2032 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных объектов;

- увеличение количества учреждений культуры и искусства;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий.

2. Социальные результаты:

- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе комплексное развитие социальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение на 2017-2032, утверждено Постановлением от 24.07.17 №40

**Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чендекского сельского поселения**

| **Наименование мероприятия** | **Наименование объекта** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Объем финансирования**  **тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Увеличение зоны индивидуального строительства | границы населенного пункта | с. Чендек - 210 га | 2017-2032 | Местный бюджет  1,00 тыс. руб. |
| с. Нижний Уймон - 103,8 га |
| с. Ак Коба 11,04 га |
| п. Полеводка 18,16 га |
| п. Маргала 18,61 га |
| п. Маральник 2 – 3,19 га |
| Составление проектно- сметной документации капитальный ремонт | МБОУ «Чендекская СОШ» | с. Чендек  ул. Центральная д. 17 | 2017-2032 | Республиканский бюджет  3000,00 тыс. руб. |
| Строительство спортивного зала Необходима теплый туалет, составление проектно- сметной документации | филиал «Нижне- Уймонская НОШ» | с. Нижней-Уймон  ул. Центральная д.48 | 2017-2032 | Республиканский бюджет  5000,00 тыс. руб. |
| Требуется капитальный ремонт, составление проектно- сметной документации | детский дом творчества и досуга | с. Чендек  ул. Садовая д.6 | 2023 год | Федеральный бюджет -1709,00тыс. руб. |
| Необходим капитальный ремонт, составление проектно- сметной документации. Требуется ежегодный косметический ремонт | амбулатория | с. Чендек  ул. Центральная 19 |  | Федеральный бюджет  1000,00 |
| Требуется капитальный ремонт, составление проектно- сметной документации | ФАП | с. Полеводка ул. Центральная д.6 кв.2  с. Нижний-Уймон ул. Луговая д.11 кв. 1  с. Маргала ул. Лесная кв.2 |  | Федеральный бюджет  1000,00 |
| Требуется капитальный ремонт, составление проектно- сметной документации | стадион с трибунами на 50 мест | с. Чендек  ул. Березовая 13А | 2017-2032 год | всего 300,00 тыс. руб.  из них:  местный бюджет – 10,00 тыс. руб.  районный бюджет – 68,00 тыс. руб.  спонсорская помощь – 222,00 тыс. руб. |
| Реконструкция подсобного помещения под теплый туалет, замена электропроводки, Требуется капитальный ремонт, составление проектно- сметной документации | дом культуры | с. Чендек  ул. Центральная д.15 | 2016  2017 год | 39,00 тыс. руб.  из них:  местный бюджет -9,00 тыс. рыб  местный бюджет -30,00 тыс. руб. |
| Строительство | детской площадки | с. Чендек | 2017-2032 | Местный бюджет  10,00тыс. руб |
| Реконструкция | здание:  больницы, среднеобразовательной школы, почтовое отделение, сельская администрация | с. Чендек | 2017-2032 |  |
| установка | волейбольной площадки | п. Полеводка  с. Ак-Коба  п. Маргала | 2017 | местный бюджет  5,00 тыс. руб. |
| Итого по программе | | | | 11025,00 тыс. руб. |
| Из них: | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 26,00 тыс.руб |
| Районный бюджет | | | | 68,00 тыс.руб. |
| Республиканский бюджет | | | | 8000,00 тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | | | | 2709,00 тыс. руб. |
| Спонсорская помощь | | | | 222,00 тыс. руб. |