Пояснительная записка

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5D7EBD1CABF68A9B45EF836266EA00C8521BFAB0D6CCFEA988E8E1FFB6635396C7F62gEL)«Управление муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2019-2024 годы» направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Выполнение расходных обязательств МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, связанных с реализацией муниципальной программ:

В 2020 году на реализацию Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2019-2024 годы» за счет всех источников направлено 30 027,04 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме – 28 730,91 тыс. рублей или 95,68% от прогнозного объема.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1. Доля поступивших платежей от начисленных платежей за использование земельных участков – 152,37%.

Переплата возникла в связи с тем, что в 2020 году производилась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, было взыскано с должников 6507842 (шесть миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот сорок два) рубля. В связи с этим целевой показатель реализации мероприятия по поступлению платежей за аренду земельных участков больше планового показателя на 48,70%.

2. Доля поступивших платежей от начисленных платежей за использование муниципального имущества социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, оплату коммунальных услуг и топлива. Показатель исполнен на 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограмм:

1. «Доля объектов, находящихся в пользовании» – показатель исполнен на 103,68%.

Причина отклонения целевого показателя связана с тем, что в результате проводимых инвентаризаций имущества, часть имущества была закреплена за муниципальными учреждениями и предприятиями, а также передана в аренду и безвозмездное пользование, то есть исключена из казны.

2. «Уровень освоения МКУ по ОДАМО денежных средств, выделенных на содержание имущества, производство ремонтов, оплаты за ТЭР и коммунальные услуги» - показатель исполнен на 100%.

3. «Доля объектов, прошедших инвентаризацию и проверку использования, от общего количества объектов.

4. Доля оформленных объектов в муниципальную собственность от общего количества - показатель исполнен на 105,63%.

Причина отклонения связана с тем, что из общего количества объектов имущества, подлежащих государственной регистрации, исключены гравийные и грунтовые автомобильные дороги, так как они не являются объектами недвижимости.

2. «Количество земельных участков, введенных в оборот за отчетный год»» – показатель исполнен на 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограмм:

1. «Управление имуществом (кроме земельных ресурсов) в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» РА» - 103,11%;

2. «Повышение эффективности использования земельных участков» - 100%;

3. «Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы Управление имуществом МО «Усть-Коксинский район»

- 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год:

По итогам 2020 года оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2019-2024 годы» составила 101,04 % и признается высокоэффективной.

Информация по оценке эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1.